## фичлист
[5 empty] | BA | SA
| Проект | Веб-приложение интернет-магазина "СГ" |  | Сумма часов | 802 | 1096
| Описание | Веб-приложение для заказа косметики и товаров для дома |  | ИТОГО | 1898
№ | Фича | Описание | Комментарий | Приоритет | BA | SA
0 | Подготовительные работы | Погружение в предметную область, создание структуры требований |  | MVP | 16 | 16
1 | Просмотр каталога / выбор товара | Настройка страницы каталога и запросов на получение данных
2024-01-01 | Отображение товаров на странице | Настройка запроса к серверу для получения товаров из базы и их отобра- жения на странице каталога |  | MVP | 2 | 4
2024-02-01 | Фильтрация по рейтингу | Настройка запроса для фильтрации товаров по рейтингу |  | 3 | 4 | 6
2024-03-01 | Фильтрация по цене | Настройка запроса для фильтрации товаров по цене |  | 2 | 4 | 6
2024-04-01 | Фильтрация по категории товара | Настройка запроса для фильтрации товаров по категории |  | 2 | 4 | 6
2024-05-01 | Сортировка по цене | Настройка запроса для сортировки по цене (возрастание/убывание) |  | 2 | 2 | 4
2024-06-01 | Сортировка по рейтингу | Настройка запроса для сортировки по рейтингу (убывание) |  | 2 | 2 | 4
2024-07-01 | Настройка строки поиска | Настройка запроса для поиска на соответствие нужным словам |  | 2 | 4 | 6
2024-08-01 | Интерфейс страницы каталога | Переход на страницу осуществляется из нижней панели, которая отобра- жается на всех страницах |  | MVP | 4 | 2
2024-09-01 | Добавление товара в корзину | Обработка события нажатия кнопки "Добавить в корзину", перенаправле- ние на проверку наличия на складе товара |  | MVP | 2 | 4
2024-10-01 | Проверка наличия товара на складе | Запрос на сервер к БД о наличии товара на складе |  | MVP | 2 | 4
2024-11-01 | Обработка ответа сервера | Получение и обработка ответа о наличии (недостатке) товара на складе |  | MVP | 2 | 2
2024-12-01 | Отображение уведомления об отсутствии товара | В случае отсутствия товара на складе, невозможно добавить товар в корзину. Увдеомление об отсутствии товара |  | MVP | 2 | 2
1.13 | Переход на отдельную страницу товара | Обработка нажатия на товар (его фото, название). Переход на страницу конкретного товара (его карточку) |  | MVP | 8 | 4
1.14 | Сохранение состояния корзины | Создание Local Storage для сохранения содержимого корзины, в случае если пользователь не авторизован в системе (не зарегистрирован) |  | MVP | 12 | 16
1.15 | Сохранение наполнения корзины в БД | После подтверждения наличия товара на складе, отправляется запрос на сервер к БД для сохранения этого товара с привязкой к пользователю (если пользователь авторизован) Это позволит сохранить наполнение корзины в случае, если пользователь войдет в свой личный кабинет с другого устройства |  | 2 | 12 | 16
1.16 | Предложение войти/зарегистрироваться | По нажатию кнопки "Добавить в корзину" (обработчик события нажатия кнопки) - перенаправление на странциу регистрации/авторизации, если пользователь еще не авторизован |  | 2 | 2 | 2
1.17 | Обновление каталога | Отправка запросов на сервер в БД каждые 2 часа для проверки наличия това- ров и отображение только имеющихся на складе товаров и по запросу пользователя |  | 3 | 4 | 8
2 | Просмотр товара и его свойств
2024-01-02 | Интерфейс страницы товара | Создание шаблона страницы товара и его применение ко всем товарам из базы. - фото - название - цена - характеристики - кнопка добавления товара в корзину |  | MVP | 4 | 2
2024-02-02 | Доработка интерфейса страницы | Добавление к существующему интерфейсу: - описание товара - отзывы - оценки - рейтинг на основе оценок |  | 3 | 4 | 2
2024-03-02 | Добавление товара в корзину | Обработка события нажатия кнопки "Добавить в корзину", перенаправле- ние на проверку наличия на складе товара |  | MVP | 2 | 4
2024-04-02 | Изменение количества товара для добавления в корзину | Кнопки + и - для изменения количества товара, отображаюстя после на- жатия кнопки "Добавить в корзину" и запускают запрос на изменение количества товара в корзине |  | 2 | 2 | 4
2024-05-02 | Проверка наличия товара на складе | Запрос на сервер к БД о наличии товара на складе |  | MVP | 2 | 4
2024-06-02 | Обработка ответа сервера о наличии товара | Получение и обработка ответа о наличии (недостатке) товара на складе |  | MVP | 2 | 2
2024-07-02 | Отображение уведомления об отсутствии товара | В случае отсутствия товара на складе, невозможно добавить товар в корзину. Увдеомление об отсутствии товара |  | MVP | 2 | 2
2024-08-02 | Переход в корзину | Обработка нажатия на кнопку "Перейти в корзину", которая появляется после добавления товара в корзину |  | 3 | 4 | 4
2024-09-02 | Отображение добавления товара в корзину | После успешной проверки наличия товара на складе, кнопка "Добавить в корзину" изменяется на "Перейти в корзину" |  | 3 | 4 | 4
3 | Оформление заказа
2024-01-03 | Интерфейс страницы корзины | Разработка интерфейса страницы корзины - отображение товаров, их количества, цены - общая стоимость - кнопка "Оформить заказ" |  | MVP | 8 | 4
2024-02-03 | Удаление товара | Удаление товара из корзины, настройка запроса на удаление товара из корзины |  | MVP | 2 | 2
2024-03-03 | Изменение количества товара | Изменение количества выбранного товара, настройка запроса на изме- нение количества (увеличение/уменьшение) товара определенного вида в корзине |  | 2 | 4 | 2
2024-04-03 | Выбор товаров для оформления заказа | Возможность отметить галочкой только те товары, которые планируются к покупке в данный момент |  | 3 | 4 | 8
2024-05-03 | Переход на страницу ввода данных | Обработка события нажатия кнопки "Оформить заказ", перенаправление на страницу для ввода данных |  | MVP | 4 | 4
2024-06-03 | Интерфейс страницы ввода данных | - поля для данных: ФИО, номер телефона - способ оплаты - способ доставки |  | MVP | 8 | 4
2024-07-03 | Выбор способа оплаты | Выбор способа оплаты: Картой на сайте, сбп или наличные при получении (картой на сайте по умолчанию) |  | 2 | 6 | 8
2024-08-03 | Выбор способа доставки | Выбор способа доставки: ПВЗ или курьером до дома (ПВЗ по умолчанию) |  | 2 | 6 | 8
2024-09-03 | Выбор пункта выдачи | Выбор удобного пункта выдачи |  | MVP | 6 | 8
2024-10-03 | Предложение ближайшего пункта выдачи | Автоматический расчет ближайшего пункта выдачи (при разрешении считывания местоположения) |  | 3 | 8 | 12
2024-11-03 | Отображение пунктов выдачи списком | Получение с сервера списка пунктов выдачи и их отображение в виде списка |  | MVP | 4 | 6
2024-12-03 | Отображение пунктов выдачи на карте | Получение с сервера списка пунктов выдачи и их отображение на карте |  | 3 | 4 | 8
3.13 | Запрос в БД на проверку наличия товара | Обработчик события нажатия кнопки "Оформить заказ", отправка запроса на сервер к БД на проверку наличия товаров на складе |  | MVP | 2 | 4
3.14 | Обработка ответа сервера | Получение и обработка ответа сервера о наличии (недостатке) товаров на складе |  | MVP | 2 | 2
3.15 | Переход на страницу оплаты | Обработчик события нажатия кнопки "Оплатить", перенаправление на страницу оплаты (если пользователь выбрал оплату онлайн) |  | MVP | 4 | 4
3.16 | Вывод сообщения о недоступности товара | Если товара не оказалось в наличии, всплывающее сообщение о недоступности товара к заказу |  | MVP | 2 | 2
4 | Оплата заказа
2024-01-04 | Интерфейс страницы оплаты | Разработка интерфейса страницы оплаты для ввода платежных данных |  | MVP | 4 | 2
2024-02-04 | Настройка интеграции с платежной системой | Настройка АПИ для связи с платежной системой банка |  | MVP | 6 | 24
2024-03-04 | Переход на страницу платежной системы | После введения данных перенаправление на страницу платежной системы |  | MVP | 4 | 4
2024-04-04 | Запрос к платежной системе | Отправка запроса на получение информации об оплате |  | MVP | 4 | 8
2024-05-04 | Обработка ответа от платежной системы | Получение и обработка ответа о том, прошла ли оплата |  | MVP | 4 | 6
2024-06-04 | Занесение информации о заказе в БД | Если оплата прошла успешно, отправка данных о заказе на сервер для занесения их в БД |  | MVP | 4 | 8
2024-07-04 | Отображение сообщения об ошибке оплаты | Если оплата не прошла, отображение сообщения об ошибке оплаты |  | MVP | 2 | 2
2024-08-04 | Отображение сообщения об успешной оплате | Если оплата прошла успешно, отображение окна "Ваш заказ успешно оформлен" |  | MVP | 2 | 2
2024-09-04 | Автоматическое перенаправление на страницу с заказами | Когда пользователь закрыл уведомление, перенаправление на страницу с заказами |  | MVP | 4 | 4
5 | Регистрация / авторизация
2024-01-05 | Интерфейс страницы регистрации/авторизации | Разработка интерфейса страницы регистрации/авторизации: поля для ввода номера и пароля. Переход на страницу из Личного кабинета и кнопки "Войти" на главной странице |  | 2 | 4 | 2
2024-02-05 | Ввод номера телефона | Ввод данных для входа/регистрации |  | 2 | 2 | 4
2024-03-05 | Запрос к БД о существовании пользователя | Настройка запроса на сервер к БД на проверку существования введенного номера телефона в базе клиентов |  | 2 | 2 | 2
2024-04-05 | Генерация уникального кода для входа | Генерация кода подтверждения для входа на сервере |  | 2 | 4 | 6
2024-05-05 | Отправка СМС с кодом | Отправка СМС с кодом подтверждения пользователю |  | 2 | 4 | 6
2024-06-05 | Ввод кода подтверждения | Ввод кода из СМС |  | 2 | 2 | 4
2024-07-05 | Проверка кода | Проверка введенного кода на соответствие сгенерированному |  | 2 | 2 | 4
2024-08-05 | Установка шаблона на поле с номером телефона | Установка шаблона на поле с номером телефона. Формат +7-***-***-**-** |  | 2 | 2 | 4
2024-09-05 | Шифрование данных при передаче и хранении | Использование шифрования и защищенных протоколов при передаче данных |  | 2 | 6 | 14
2024-10-05 | Переход на страницу Личного кабинета пользователя | В случае успешной проверки кода, перенаправление на страницу личного кабинета |  | 2 | 4 | 4
2024-11-05 | Сообщение об ошибке | Если номер/код введен неверно, сообщение об ошибке и предложение попробовать снова |  | 2 | 2 | 2
2024-12-05 | Отправка информации о новом пользователе в БД | После успешной регистрации, отправка данных на сервер для занесения информации о новом пользователе в БД |  | 2 | 2 | 2
5.13 | Вход в личный кабинет | После успешной проверки логина и пароля, пользователь аторизован |  | 2 | 6 | 2
5.14 | Перенаправление на регистрацию | Если пользователь не был зарегистрирован и пытается авторизоваться, перенаправление на страницу регистрации с предложением зарегистрироваться |  | 2 | 4 | 4
6 | Использование личного кабинета
2024-01-06 | Интерфейс страницы личного кабинета | Разработка интерфейса страницы личного кабинета. Для MVP доступны только заказы, служба поддержки и корзина |  | MVP | 8 | 4
2024-02-06 | Переход в корзину | Обработка нажатия кнопки "Корзина", перенаправление на страницу корзины |  | MVP | 4 | 4
2024-03-06 | Переход на страницу с заказами | Обаботка нажатия кнопки "Заказы", перенаправление на страницу Заказы |  | 2 | 4 | 4
2024-04-06 | Отображение количества накопленных бонусов | Отображение на странице количества накопленных бонусов |  | 3 | 2 | 2
2024-05-06 | Переход на страницу службы поддержки | Обработка нажатия кнопки "Служба поддержки", перенаправление на страницу Службы поддержки |  | MVP | 4 | 4
2024-06-06 | Возможность войти в профиль | Обработка нажатия кнопки "Войти" и перенаправление на страницу регистрации/ авторизации |  | 2 | 4 | 6
2024-07-06 | Возможность выйти из профиля | Обработка нажатия кнопки "Выйти из профиля" и выход из аккаунта пользова- теля |  | 2 | 4 | 6
2024-08-06 | Отображение текущих заказов и их статуса | Отображение в виде схемы статуса действующего заказа |  | MVP | 6 | 4
2024-09-06 | Запрос в БД о статусе заказа с периодичностью в 2 часа | Отправка на сервер к БД запросов о статусе заказа для его обновления через каждые 2 часа |  | MVP | 4 | 8
7 | Отслеживание заказа
2024-01-07 | Интерфейс страницы с заказами | Разработка интерфейса страницы Заказы. На странице перечислены все заказы пользователя. Перейти на страницу можно по кнопке со страницы Личного кабинета. |  | MVP | 16 | 8
2024-02-07 | Интерфейс страницы для отслеживания заказа | Разработка отдельной страницы для каждого заказа для отслеживания. Попасть на страницу можно со страницы с заказами. На странице: номер заказа, его содержимое, стоимость и текущий статус |  | MVP | 16 | 8
2024-03-07 | Запрос из БД списка товаров в заказе | Отправка запроса в БД для отображения списка товаров в заказе |  | MVP | 4 | 2
2024-04-07 | Отображение полного пути товара и его статусов | Отображение на странице полного пути заказа, его текущего статуса |  | MVP | 4 | 4
2024-05-07 | Запрос данных о передвижении товара из БД | Отправка запроса к БД на получение информации о текущем статусе заказа и его передвижениях |  | MVP | 4 | 4
2024-06-07 | Разработка алгоритма по расчету предполагаемой даты доставки | Создание и внедрение алгоритма для рассчета предполагаемой даты доставки |  | MVP | 8 | 14
2024-07-07 | Отображение предполагаемой даты доставки | Отображение на странице предполагаемой даты доставки товара |  | MVP | 4 | 4
2024-08-07 | Обновление данных после получения заказа | Пометка заказа как выполненного и запрос из БД даты его получения |  | MVP | 4 | 6
8 | Просмотр и размещение отзывов и оценок
2024-01-08 | Написание отзыва о приобретенном товаре | Написание отзыва о приобретенном товаре. Оставить отзыв можно со стра- ницы с заказами на конкретный товар |  | 3 | 8 | 4
2024-02-08 | Отображение отзывов и оценок на странице товара | Отображение отзывов и оценок о товаре на его странице и возможность их просмотра |  | 3 | 4 | 6
2024-03-08 | Проставление оценки товару | Проставление оценки конкретному товару из раздела с заказами По пятибалльной шкале: 1 звезда - очень плохо, 5 звезд - очень хорошо |  | 3 | 6 | 4
2024-04-08 | Добавление фото к отзыву | Добавление фото в дополнение к отзыву |  | 3 | 4 | 4
2024-05-08 | Добавление видео к отзыву | Добавление видео в дополнение к отзыву |  | 3 | 4 | 4
2024-06-08 | Возможность дополнить отзыв через время | Дополнение отзыва комментарием через время (не более 3-х месяцев с мо- мента размещения отзыва) |  | 3 | 4 | 4
2024-07-08 | Алгоритм расчета рейтинга товара | Создание и внедрение алгоритма для расчета рейтинга товара на основе оставленных оценок |  | 3 | 6 | 8
2024-08-08 | Отображение рейтинга товара | Отображение на странице рейтинга товара |  | 3 | 4 | 6
9 | Накопление / трата бонусов
2024-01-09 | Списание бонусов | При оформлении заказа должна быть доступна функция списания бонусов. Должно быть добавлено ограничение на максимальное количество бонусов для списания (не больше 30% от суммы) |  | 3 | 10 | 6
2024-02-09 | Начисление бонусов | Начисление бонусов за оформление заказа по алгоритму |  | 3 | 10 | 6
2024-03-09 | Алгоритм расчета бонусов за заказ | Создание и внедрение алгоритма для расчета количества бонусов, на- численных за заказ |  | 3 | 12 | 8
2024-04-09 | Получение с сервера количества начисленных бонусов | Сервер производит расчет бонусов, исходя из суммы заказа. И по запросу от веб-приложения отправляет количество бонусов |  | 3 | 4 | 6
2024-05-09 | Отправка на сервер количества списанных бонусов | При списании приложение отправляет данные о количестве списанных бонусов на сервер |  | 3 | 4 | 6
2024-06-09 | Занесение информации в БД | Занесение данных о текущем количестве бонусов в БД с привязкой к пользо- вателю |  | 3 | 2 | 2
10 | Рассылка уведомлений
2024-01-10 | Отправка СМС о готовности заказа | СМС сообщение о готовности заказа |  | MVP | 4 | 8
2024-02-10 | Отправка рекламных СМС | Рассылка информации об акциях, если пользователь дал согласие |  | 3 | 6 | 8
11 | Чат со службой поддержки
2024-01-11 | Интерфейс страницы чата со службой поддержки | Разработка интерфейса чата со службой поддержки. Перейти на страницу можно со страницы Личного кабинета |  | MVP | 16 | 8
2024-02-11 | Написание обращения в чате | Отправка обращений в чат |  | MVP | 8 | 10
2024-03-11 | Перенаправление на оператора | В случае сложных вопросов и проблем, перенаправление на оператора |  | MVP | 4 | 12
2024-04-11 | Чат-бот | Чат-бот с заготовленными ответами для решения наиболее частых проблем |  | MVP | 6 | 14
2024-05-11 | Интеграция с CRM системой | Нужно наладить связь с CRM системой, чтобы перенаправлять на нужного оператора и сохранять историю обращений клиента |  | 3 | 6 | 24
2024-06-11 | Добавление фото к сообщению | Функционал добавления фото |  | 3 | 4 | 4
2024-07-11 | Оценка качества обслуживания | Небольшая форма для оценки качества обслуживания прямо в чате. Позволит собрать обратную связь |  | 2 | 6 | 4
12 | Сбор обратной связи
2024-01-12 | Всплывающая форма для обратной связи | В форме для обратной связи можно поставить оценку веб-приложению и написать свои пожелания или сообщить о проблеме. Может всплывать на главном экране в процессе использвоания приложения или в каталоге. Также можно перейти со страницы Личного кабинета |  | MVP | 10 | 6
13 | Подбор товаров-заменителей
2024-01-13 | Генерация подборки товаров заменителей | В случае отсутствия выбранного пользователем товара на складе, приложение отправляет запрос на сервер, и сервер генерирует и отправляет подборку товаров в приложение |  | 3 | 8 | 10
2024-02-13 | Отображение списка товаров-заменителей | Приложение отображает полученную с сервера подборку товаров-заменителей |  | 3 | 4 | 6
2024-03-13 | Обработка запроса от сервера | Получение и обработка ответа от сервера |  | 3 | 2 | 4
2024-04-13 | Отправка запроса на генерацию на сервер | Отправка запроса на сервер в случае отсутствия товара в наличи |  | 3 | 4 | 4
14 | Открытие приложения
2024-01-14 | Интерфейс главной страницы приложения | Разработка интерфейса главной страницы приложения. Открывается при открытии приложения |  | MVP | 16 | 8
2024-02-14 | Настройка панели управления | Настройка панели управления в верней части экрана (header) В панели управления есть возможность перейти на страницы корзины, личного кабинета, каталога и главную страницу. Панель закреплена и видна а всех страницах |  | MVP | 6 | 10
2024-03-14 | Переход на страницу каталога | Перенаправление на страницу каталога по кнопке "Каталог" |  | MVP | 4 | 4
2024-04-14 | Переход на страницу корзины | Перенаправление на страницу корзины по кнопке "Корзина" |  | MVP | 4 | 4
2024-05-14 | Переход на страницу личного кабинета | Перенаправление на страницу личного кабинета по кнопке "Личный кабинет" |  | MVP | 4 | 4
2024-06-14 | Отображение на странице подборки товаров | Подборка товаров, полученная с сервера отображается на странице |  | MVP | 4 | 6
2024-07-14 | Запрос к серверу на получение списка рекомендаций | Отправка запроса на сервер для получения списка рекомендаций для для конкретного пользователя |  | 3 | 2 | 6
2024-08-14 | Обработка ответа сервера | Получение и обработка ответа с сервера |  | MVP | 2 | 4
2024-09-14 | Отображение списка рекомендаций | Отображение на странице персонализированных рекомендаций |  | 3 | 4 | 6
2024-10-14 | Запрос к серверу на получение списка рандомных товаров | Отправка запроса на сервер для получения списка товаров |  | MVP | 4 | 8
2024-11-14 | Отображение подборки рандомных товаров | Отображение рандомно сгенерированной сервером подборки товаров |  | MVP | 4 | 6
2024-12-14 | Анимация при открытии приложения | Анимация с разными картинками природы при открытии приложения |  | 3 | 4 | 6
15 | Проектирование архитектуры системы
2024-01-15 | Разработка и документирование архитектурного решения | Выбор, план и документирование архитектурного решения |  | MVP | 8 | 16
2024-02-15 | Проектирование системы | Создание прототипа будущей ИС, проектирование |  | MVP | - | 20
2024-03-15 | Настройка простейших интеграций | Настройка интеграции с платежной системой для проведения оплаты |  | MVP | - | 24
2024-04-15 | Полноценная настройка устойчивых интеграций | Усложенние структуры интеграции с платежной системой. Добавление инте- граций с CRM-системами и сервисами для анализа данных |  | 2 | - | 40
2024-05-15 | Проектирование БД | Создание ER-модели, выделение сущеностей и связей |  | MVP | 8 | 8
2024-06-15 | Создание БД | Написание запросов для создания БД |  | MVP | 8 | 8
2024-07-15 | Добавление основных таблиц в БД | Добавление в БД основных таблиц: Товары, Заказы, ТоварыВЗаказах |  | MVP | 10 | 18
2024-08-15 | Заполнение БД основными товарами | Добавлени 10% от всего ассортимента, чтобы не перегружать сервер для MVP |  | MVP | 12 | 14
2024-09-15 | Заполнение БД полностью | Добавление в таблицу всех товаров, доступных в магазине |  | 2 | 8 | 14
2024-10-15 | Разработка запросов для выборки данных | Написание SELECT запросов для получения и выборки данных |  | MVP | - | 10
2024-11-15 | Разработка и внедрение индексов | Написание индексов для оптимизации запросов к БД |  | 3 | - | 12
2024-12-15 | Настройка API для связи с сервером и БД | Настройка API для интеграций |  | MVP | - | 24
15.13 | Добавление новых сущностей | Создание новых таблиц и связей для бонусной программы, для авторизации (пользователей) |  | 2 | 8 | 8
16 | Документирование
2024-01-16 | Спецификация требований к ПО | Документ, в котором зафиксированы требования к ПО |  | MVP / 2 / 3 | 16 | 16
2024-02-16 | Критерии приемки | Документ, в котором зафиксированы критерии приемки |  | MVP / 2 / 3 | 24 | 18
2024-03-16 | Акт приема-передачи | Документ о факте приема-передачи ПО |  | MVP / 2 / 3 | 10 | 6
2024-04-16 | Ведение отчетности о проделанной работе | Ведение отчетности о работе в течение всего процесса разработки ИС в Confluence |  | MVP / 2 / 3 | 8 | 8
2024-05-16 | ТЗ | Техническое задание для разработчиков |  | MVP / 2 / 3 | 40 | 36
2024-06-16 | Протокол тестирования | Документ, содержащий требования к тестированию ИС |  | MVP / 2 / 3 | 14 | 26
17 | Тестирование
2024-01-17 | Функциональное тестирование | Тестирование функционала системы |  | MVP / 2 / 3 | 4 | 10
2024-02-17 | Бизнес-тесты | Тестирование на выполнение целей бизнеса |  | MVP / 2 / 3 | 14 | 4
2024-03-17 | A/B тестирование | Тестирование для проверки и сравнения двух гипотез |  | MVP / 2 / 3 | 10 | 10
2024-04-17 | Тестирование безопасности | Тестирование безопасности и защищенности данных в приложении |  | MVP / 2 / 3 | 2 | 20
2024-05-17 | Нагрузочное тестирование | Тестирование на большой объем запросов |  | MVP / 2 / 3 | 2 | 20

## user story mapping
Приоритизация фичей
User Story Mapping